关于印发《衡阳市高等学校学历继续教育专项整治

工作实施方案》的通知

各县市区教育局、有关高等学校、衡阳开放大学、校外教学点：

现将《衡阳市高等学校学历继续教育专项整治工作实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实，确保专项整治取得实效。

衡阳市教育局

2022年10月13日

衡阳市高等学校学历继续教育专项整治工作

实  施  方  案

为推动我市高等学校学历继续教育健康发展，全面规范教学和合作办学行为，营造风清气正的高等学历继续教育良好生态，根据省教育厅《关于印发<湖南省高等学校学历继续教育专项整治工作方案>的通知》(湘教发〔2022〕44号)精神，加强贯彻落实此次专项整治工作，结合我市实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大会议精神，落实立德树人根本任务，对照通知要求，坚持问题导向，在全市范围内，开展高等学历继续教育教学点全面排查、深入排查，旨在发现问题，解决问题，方式方法上坚持自查自改和上级核查相结合。

二、工作任务

根据《教育部办公厅关于严格规范高等学历继续教育校外教学点设置与管理工作的通知》(教职成厅〔2022〕1号) 和《湖南省教育厅关于印发<湖南省高等学校学历继续教育专项整治工作方案>的通知》(湘教发〔2022〕44 号)等文件精神，对照湖南省高等学校学历继续教育专项整治负面清单（附件1），针对我市辖区内高等学校学历继续教育和校外教学点存在的各项问题，限期自查自纠，全面督查核实，加强责任追究。

三、范围对象

在我市辖区内开展高等学历继续教育办学活动的省内外高校（含普通高等学校、高等职业学校、成人高等学校、开放大学，以下统称相关高校），及其在我市辖区内设立的函授站、业余点以及开放大学在系统外设置的学习中心（以下统称校外教学点）。

四、工作安排

分四个阶段开展专项整治工作。

（一）动员部署阶段（2022年9月－2022年10月）

1．成立工作机构。成立衡阳市高等学校学历继续教育专项整治工作领导小组(详见附件2)，主要负责牵头抓总、统筹谋划、调度指导等工作。下设办公室 (以下简称市专项整治办)，主要负责组织实施、材料综合、督促检查、线索移交等工作。

2．全面动员部署。2022年10月中旬，召开全市高等学校学历继续教育专项整治工作会议，对专项整治工作进行动员部署。

3．设立投诉举报电话。市专项整治办对外公布专项整治工作要求及投诉举报电话 (市专项整治办：0734－8811455)。

（二）自查整改阶段（2022年10月－2022年12月）

1.查摆问题。2022年10月底前，市开放大学和各校外教学点在相关高校的指导下对照“负面清单”，认真开展自查，梳理问题清单(详见附件3)，报送市专项整治办和相应高校专项整治办。

2.整改落实。2022年11月起，衡阳开放大学和各校外教学点在相关高校督促指导下完成整改任务。整改工作要实行台账和销号管理，做到条条有回应，件件有落实,不留死角。2022年12月底，各校外教学点向相关高校及市专项整治办报送问题整改台账（详见附件4）。

（三）督查核实阶段（2022 年12月－2023年2月）

1.全面检查核实。2022年12月起，市专项整治办坚持问题导向，通过查阅资料、个别谈话、明察暗访等方式，对市开放大学和校外教学点工作方案的贯彻落实、问题排查、工作台账、整改措施和整改成效开展专项检查。

2.督办重点问题。2023年1月起，市专项整治办根据上级交办、群众来信来访及其他渠道掌握的情况，对重点单位、重点问题开展督查督办。

（四）巩固提升阶段 （2023年3月）

2023年3月前，市专项整治办将根据相关情况，认真总结、评估专项整治工作效果，撰写专项整治工作总结，报省专项整治办。根据上级有关规定，不断推动我市普通高等学校学历继续教育有序发展。

五、整改措施

（一）明确办学定位。各在衡设立校外教学点的相关高校要落实立德树人根本任务，将高等学历继续教育作为落实人才培养和社会服务职能的重要举措，强化学历继续教育公益属性。在衡设立校外教学点的高等院校根据办学条件，动态优化调整学历继续教育专业，大力提高为衡阳市人才培养和经济社会发展的服务作用。

（二）规范教学点设置。对照《湖南省高等学历继续教育校外教学点设置及管理办法》，市专项整治办将严格规范校外教学点设置和年度办学审核与教学评估，对校外教学点设置管理过宽过松的，将重新评估，及时整改撤销不达标、不合格的校外教学点。各相关高校要对照教育部《校外教学点设置工作指引》，审慎设置校外教学点，严控布点数量与范围。对于没有签署合作协议或合作协议不规范的，必须重新签订合作协议。对校外教学点设置不达标的，在2025年前停止招生。对已停止招生和停止合作的校外教学点原有在籍学生，相关高校要主动担当，继续提供好学习支持服务。

（三）规范招生管理。各相关高校要严格按照教育部办公厅等五部门《关于加强高等学历继续教育广告发布管理的通知》要求，依法依规开展招生宣传，同时加强对校外教学点的管理，对于自行违规开展招生宣传的校外教学点，要及时整改或停止合作。对违规注册等问题进行核实处理，对注册后的学生不定期开展回访，及时发现问题并进行处理。

（四）规范教学实施。各相关高校要加强思想政治教育，开齐开好思想政治理论课。要建立健全教学管理制度，强化制度执行，完善教学过程，加强对线上教学和线下面授的全过程管理，确保严格落实课程教学、实验实训、考勤、作业、考核、毕业论文(设计)、毕业答辩及审核等环节要求。各校外教学点要在相关高校指导下，做好“线上+线下”教学管理工作。对师资队伍与在籍学生数配比不达标的校外教学点，要及时配足配好主讲教师、辅导教师、管理人员。

（五）规范考试管理。各相关高校要压实考试工作主体责任，建立健全考务工作制度，严肃考风考纪，杜绝舞弊和替考行为发生。对开展纸质化考试的，要规范设置考场。对开展网络考试的，要完善远程监控措施，及时进行考生身份识别。对考试管理不严格的，要完善考试管理规程，加强考试过程监督管理。对出现群体作弊、替考行为的，要严格按照《国家教育考试违规处理办法》等规定，对考试违规违纪问题进行处理。

（六）规范经费管理。各相关高校要保障高等学历继续教育办学经费，将高等学历继续教育所有收入纳入学校预算，统一核算、统一管理，严禁其他机构和个人代收代缴，严禁上缴前分配。要依法依规签订合作办学协议。对校外教学点擅自变更学费标准或者自立收费名目搭车收费等违规违纪行为，要第一时间组织调查，情况属实的要及时向学生清退多缴学费，立即终止合作，撤销校外教学点。

六、工作要求

（一）提高思想认识，积极主动开展好排查整改工作。

开展高等学历继续教育办学行为突出问题排查整治工作，是推动高等学历继续教育规范发展的重要举措，是办人民满意教育和维护教育形象的必然要求，各校各点要提高政治站位，强化责任担当，进行自我革命，确保取得实效。

（二）突出问题导向，努力消除积弊促进向健康发展。

各校各点要对照通知要求和校外教学点设置工作指引，聚焦重点问题，做到边查边改、立行立改、彻查彻改。要加强与高校的联系，主动沟通汇报，进行实地考察，对教学点进行面对面的指导。

（三）坚持上下联动，确保排查整改工作取得好效果。

对违规的站点，将视问题严重程度和整改情况，给予暂停招生资格、取缔办学资质等处理；对问题严重、影响恶劣、涉嫌犯罪的违规违法办学行为，移送司法机关依法处理。

附件：1.湖南省高等学校学历继续教育专项整治负面清单(试行)

2.衡阳市高等学校学历继续教育专项整治工作领导小组和办公室人员名单

3.湖南省高等学校学历继续教育专项整治问题清单表

4.湖南省高等学校学历继续教育专项整治问题整改台账

附件 1

湖南省高等学校学历继续教育

专项整治负面清单

(试行)

一、办学定位

1.未将高等学历继续教育纳入学校整体发展规划和年度工作计划；

2.学校高等学历继续教育主要工作议题未列入校党 ( 常 ) 委会议或校长办公会议；

3.“立德树人”根本任务落实不到位，未按国家专业教学基本要求开足开好思想政治理论课；

4.提供的高等学历继续教育与学校学科、专业优势结合不紧密；

5.学校高等学历继续教育未实行统一归口管理，管理制度和监管机制不健全或不落实，违规下达经济考核指标；

二、校外教学点设置与管理

6.未经备案，擅自在校区外或在备案地址以外进行学历继续教育办学活动；

7.合作的设点单位不具备设点资质；

8.未签订有效合作协议或协议不规范 (无实际约束力)；

9.校外教学点未配备与办学规模和专业设置相适应的辅导教师、教辅人员和管理人员；

10.校外教学点不具备能保证正常教学、相对稳定、符合安 全标准和要求的教学场所与设备设施、实验实训、学习资源等条件；

11.校外教学点信息化教学、管理基础建设滞后，不具备进行线上线下结合教学的基本条件；

12.校外教学点规章制度不健全，安全管理责任不明确、不落实；

13.未定期开展校外教学点检查评估，办学监管责任不到位；

三、招生管理

14.未统一印制和及时发放招生简章等招生宣传材料；

15.校内校外教学点存在“点外设点”、虚假承诺、委托其他组织 (个人) 代为招生宣传、提供“代报名”“代学”“替考”等违规托管服务、跨省招生和宣传等违规行为；

16．招生规模与学校办学条件、治理能力不匹配；

17．违规注册“双重学籍”，提供虚假信息注册学籍；

四、教学管理

18.主办高校或校外教学点转移 ( 实际放弃) 或变相转移学历继续教育办学权或教学权；

19.人才培养方案不完善、不规范，教学过程明显缺失；

20.缺乏有效的教学监督措施；

21.课程考核标准未达到培养目标要求；

22.未按规范程序选定教材版本，或教材配送不及时；

23.未定期组织校外教学点教学与管理人员培训；

24.校内及校外教学点教学档案、考试记录不完整、不准确，或记录作假；

25.作业批改、考试成绩评判随意，试卷未按规定保存；

26.毕业论文 (设计) 指导过程缺失，未全员查重和严肃处理抄袭、代写等学术不端行为；

27.主办高校学位授予标准不明确、程序不严谨；

28.存在师德师风失范；

五、考试管理

29.组考方案不完善或不落实；

30.未进行考生身份识别，或身份甄别不严格；

31.网络化考试无远程监控措施，纸质化考试未按要求设置考场；

32.考纪监督虚化，存在群体作弊、替考，未按规定及时处理违纪行为；

六、收费与经费使用管理

33.主办高校违规授权或委托单位和个人代收费，学费未全额上缴学校财务账户，存在上缴前分配行为；

34.主办高校擅自超标准收费，校外教学点搭车收费；

35.校外教学点教师酬金未统一由主办高校财务部门据实支付，拨付给设点单位的工作经费占学费总额比例超标;

七、其他

36.高校未制定回应学生和社会诉求的应急反馈机制；

37.存在现实办学风险隐患；

38.存在其他违法、违规问题。

附件 2

# 衡阳市高等学校学历继续教育专项整治工作

# 领导小组和办公室人员名单

市专项整治工作领导小组：

一、组长

程少平  衡阳市教育局党组书记、局长

二、副组长

肖智亮  市教育局党组成员、总督学

封常清  市教育局党组成员、市纪委监委驻市教育局纪检监察组组长

三、成员

刘阳春  市纪委监委驻市教育局纪检监察组四级调研员

刘文艳  市教育局职成科科长

四、市专项整治工作办公室：

主任：刘文艳   市教育局职成科科长（兼）

成员：张伟峰   市教育局职成科三级主任科员

王晓明   市教育局借调人员

附件 3

湖南省高等学校学历继续教育专项整治问题清单表

(校外教学点用)

单位名称 (盖章)：                                                                                   年    月    日

| 负面清单 |  | 存在问题的具体表现 | 整改目标措施 | 牵头领导 | 责任部门 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校 外 教 学 点 设 置 与 管 理 | 1.未经备案，擅自在备案地址以外进 行学历继续教育办学活动 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 2 .不具备设点资质 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 3.未配备与办学规模和专业设置相适 应的辅导教师、教辅人员和管理人员 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 4.不具备能保证正常教学、相对稳定、 符合安全标准和要求的教学场所与设 备设施、实验实训、学习资源等条件 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 5.信息化教学、管理基础建设滞后， 尚不具备进行线上线下结合教学的基 本条件 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 6.规章制度不健全，安全管理责任不 明确、不落实 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |

| 负面清单 |  | 存在问题的具体表现 | 整改目标措施 | 牵头领导 | 责任部门 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 生 管 理 | 7.未经主办高校法人授权自行开展招生宣传 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 8.存在“点外设点”、虚假承诺、委托其他组织 (个人) 代为招生宣传、提供“代报名”“代学”“替考”等违规托管服务、跨省招生和宣传等违规行为 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 9.招生规模与学校办学条件、治理能力不匹配 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 10.违规注册“双重学籍” ，提供虚假信息注册学籍 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 教 学 管 理 | 11.转移 (实际放弃) 或变相转移学历继续教育办学权或教学权 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 12.教学过程明显缺失 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 13.教材发放不及时 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 14.教学档案、考试记录不完整、不准确，或记录作假 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |

| 负面清单 |  | 存在问题的具体表现 | 整改目标措施 | 牵头领导 | 责任部门 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教 学 管 理 | 15.作业批改、过程性考核 (平时成绩) 随意 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 16.毕业指导过程缺失 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 17.存在师德师风失范 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 考 试 管 理 | 18.组考方案不完善或不落实 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 19.未进行考生身份识别，或身份甄别不严格 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 20.网络化考试无远程监控措施，纸质化考试未按要求设置考场 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 21.考纪监督虚化，存在群体作弊、替考，未按规定及时处理违纪行为 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |

| 负面清单 |  | 存在问题的具体表现 | 整改目标措施 | 牵头领导 | 责任部门 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 费 与 经 费 使 用 管 理 | 22.代收学费，搭车收费 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 其 他 | 23.存在现实办学风险隐患 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | 24.存在其他违法、违规问题 | 1． |  |  |  |  |
|  |  | 2． |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |

附件 4

湖南省高等学校学历继续教育专项整治问题整改台账

单位名称 (盖章)：                                                                          年    月    日

| 序号 | 存在问题的具体表现 | 整改目标措施 | 牵头领导 | 责任部门 | 计划完成时间 | 办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：高校及校外教学站点共用