表11-8：

项目绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）				                                 金额单位：万元

| 项目名称 | 国土空间规划城市体检评估及十四五国土开发规划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 衡阳市自然资源和规划局 |  |  |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额：228万元 |  |  |  |
|  | 其中：财政拨款：228万元 |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 国土空间规划城市体检评估按城市体检评估工作要求，完成2021年度城市体检工作报告及指标填报，形成成果上报； 十四五国土开发规划是收集林业局、农业农村局、水利局等相关部门中关于国土开发与保护利用基础数据，结合第三次土地调查资料和实地调研资料，分析衡阳市国土开发现状基础，审视现阶段国土开发与保护面临的主要任务和存在问题，明确十四五时期衡阳市国土开发目标，提出国土开发和保护的建议与措施，将相关研究结果整理编制为文本及图件成果。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成2020年城区范围划定 指标2： | 1份矢量文件 |
|  |  |  | 指标2：完成2020年城区范围评估报告 指标2： | 1份报告 |
|  |  |  | 指标3：完成2020年基本指标填报 指标2： | 约58项 |
|  |  |  | 指标4：完成2020年推荐指标填报 | 约49项 |
|  |  |  | 指标5：完成2020年度体检评估报告 | 1份 |
|  |  |  | 指标6：完成社会满意度调查表 | 1000份 |
|  |  |  | 指标7：《十四五国土开发规划专题》报告文本及图件 | 文本成果1本 相关成果图件 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：2020年城区范围划定 | 完成 |
|  |  |  | 指标2：2020年城区范围评估报告 | 完成 |
|  |  |  | 指标3：基本指标全部填报 | ≥95% |
|  |  |  | 指标4：推荐指标尽量填报 | ≥70% |
|  |  |  | 指标5：2020年度体检评估报告 | 完成 |
|  |  |  | 指标6：社会满意度调查表 | ≥90% |
|  |  | 时效指标 | 国土空间规划城市体检评估完成时间 | 2021年12月30日前 |
|  |  |  | 十四五国土开发规划 指标1：资料收集和实地调研 指标2：规划文本编制并进行成果评审 …… | 指标1：完成时间2020.08 指标2：完成时间2021.03 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：现状核实调查 | 10万 |
|  |  |  | 指标2：城区范围划定及入库 | 50万 |
|  |  |  | 指标3：城区范围报告 | 20万 |
|  |  |  | 指标4：大数据提取 | 3万元/指标 |
|  |  |  | 指标5：体检评估报告及相关指标核算 | 70万 |
|  |  |  | 指标6：满意度调查问卷 | 10万 |
|  |  |  | 指标6：打印及对接 | 8万 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指导城市有序建设 | 作用显著 |
|  |  | 社会效益指标 | 落实国土空间规划，推动高质量发展 | 收集并分析每年连续数据，全面客观分析城市发展取得的成效，落实国家大数据战略，提高对空间治理问题的动态精准识别能力。 |
|  |  | 生态效益指标 | 指导制定和实现合理生态效益目标 | 作用显著 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 为国土空间近期规划、年度实施计划及国民经济和社会发展规划提供支撑。 | “一年一体检、 五年一评估”的方式，跟进国土 空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，逐步将体检评估指标数据纳入信息系统。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 指标1：省厅审核 | 通过 |
|  |  |  | 指标2：部里通过 | 通过 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

填报人：谌蕾	联系电话：0734-8599132	填报日期：2021年2月10日